## Sheet1
WBS | 작업* | [5 empty] | 비고 | 시작일* | 완료일* | 담당 | 완료일* | 총 작업량 | 총 기간 | 담당 | 산출물
2021-07-23
1 | 프로젝트 관리 | [5 empty] | 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
1.1 |  | 프로젝트 착수 및 계획수립 |  |  |  |  | 시작일*: 2021-07-19; 완료일*: 2021-07-20; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
1.1.1 |  |  | 프로젝트 착수 |  |  |  | 시작일*: 2021-07-19; 완료일*: 2021-07-20; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
1.1.2 |  |  | 프로젝트 범위정의 |  |  |  | 시작일*: 2021-07-19; 완료일*: 2021-07-20; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
1.1.2.1 |  |  |  | 프로젝트 계획 수립 |  |  | 시작일*: 2021-07-19; 완료일*: 2021-07-20; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2 | 시스템 개발 | [5 empty] | 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.1.1 |  |  | 요구사항정의 |  |  |  | 시작일*: 2021-07-21; 완료일*: 2021-07-21; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.1.2 |  |  | WBS 작성 |  |  |  | 시작일*: 2021-07-21; 완료일*: 2021-07-21; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.2 |  | 설계 |  |  |  |  | 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.2.1 |  |  | UI 설계 |  |  |  | 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.2.2 |  |  | 시스템 설계 |  |  |  | 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.2.2.1 |  |  |  | Architecture설계 |  |  | 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.2.2.2 |  |  |  | 데이터베이스설계 |  |  | 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.2.2.3 |  |  |  | 프로그램설계 |  |  | 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.3 |  | 개발 |  |  |  |  | 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.3.1 |  |  | 프로그램 개발 |  |  |  | 시작일*: 2021-07-26; 완료일*: 2021-07-30; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.3.1.1 |  |  |  | 단위테스트시나리오작성 |  |  | 시작일*: 2021-07-26; 완료일*: 2021-07-30; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.3.1.2 |  |  |  | 프로그램코딩 및 단위테스트 |  |  | 시작일*: 2021-07-26; 완료일*: 2021-07-30; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.3.1.2.1 |  |  |  |  | 모듈 |  | 시작일*: 2021-07-26; 완료일*: 2021-07-30; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.3.1.2.1.1 | [6 empty] | 시작일*: 2021-07-26; 완료일*: 2021-07-30; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.3.1.2.1.2 | [5 empty] | 지역별 축제 정보 | 시작일*: 2021-07-26; 완료일*: 2021-07-30; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.3.2 |  |  | 테스트실시 |  |  |  | 시작일*: 2021-07-26; 완료일*: 2021-07-30; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.3.2.1 |  |  |  | 통합테스트실시 |  |  | 시작일*: 2021-07-26; 완료일*: 2021-07-30; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현
2.3.2.2 |  |  |  | 시스템테스트실시 |  |  | 시작일*: 2021-07-26; 완료일*: 2021-07-30; 담당: 김채영,성승환,박형진,오진현