## Sheet1
WBS | 작업* | [6 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 시작일* | 완료일* | 총 작업량 | 총 기간 | 담당 | 산출물
1 | 프로젝트 관리 | [15 empty] | 2021-06-15 | 2021-06-25 |  |  | 김경미, 김예은, 정한별
1.1 |  | 프로젝트 착수 및 계획수립
1.1.1 |  |  | 프로젝트 착수 | [13 empty] | 2021-06-19 | 2021-06-19 |  |  | 김경미, 김예은, 정한별
1.1.2 |  |  | 프로젝트 범위정의 | [13 empty] | 2021-06-15 | 2021-06-16
1.1.2.1 |  |  |  | 프로젝트 계획 수립 | [16 empty] | 김경미, 김예은, 정한별
1.1.2.2 |  |  |  | 요구사항정의서 | [16 empty] | 김경미, 김예은, 정한별
1.1.2.3 |  |  |  | WBS 작성(계속 수정) | [16 empty] | 정한별
1.1.2.4 |  |  |  | URL 목록 | [16 empty] | 김경미
1.1.2.5 |  |  |  | 스토리보드 작성 | [16 empty] | 김경미, 김예은
1.1.2.6 |  |  |  | DB 모델링 | [16 empty] | 김경미
1.2 |  | 프로젝트 종료 | [18 empty] | 김경미, 김예은, 정한별
1.2.1 |  |  | 종료계획수립
1.2.2 |  |  | 종료보고
1.2.3 |  |  | 검수 및 종료
2 | 시스템 개발 | [15 empty] | 2021-06-18 | 2021-06-25
2.1 |  | 분석
2.1.1 |  |  | 요구사항정의 | [13 empty] | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  |  | 김예은, 김경미
2.1.2 |  |  | 데이터
2.1.2.1 |  |  |  | 데이터수집
2.1.2.1.1 |  |  |  |  | KOBIS API 이용 | [11 empty] | 2021-06-21 |  |  |  | 김예은 | 박스오피스 데이터 추출
2.1.2.1.2 |  |  |  |  | 네이버 등에서 웹크롤링 | [11 empty] | 2021-06-21 |  |  |  | 김경미 | 네이버 블로그 데이터 추출
2.1.2.1.3 |  |  |  |  | 유튜브 자료 수집 | [11 empty] | 2021-06-21 |  |  |  | 정한별 | 유튜브 데이터 추출
2.1.2.1.4 |  |  |  |  | 데이터 시각화
2.1.2.2 |  |  |  | 데이터정제
2.1.2.2.1 |  |  |  |  | 결측치 및 이상치 제거 | [15 empty] | 김경미
2.2 |  | 설계
2.2.1 |  |  | UI 설계
2.2.2.1 |  |  |  | 웹페이지설계
2.2.2.1.1 |  |  |  |  | html, django(test) | [15 empty] | 김예은
2.2.2.1.2 |  |  |  |  | flask test | [15 empty] | 김경미, 정한별
2.2.2.1.3
2.3 |  | 개발
2.3.1 |  |  | 프로그램 개발
2.3.1.1 |  |  |  | 단위테스트시나리오작성
2.3.1.2 |  |  |  | 프로그램코딩 및 단위테스트
2.3.1.2.1 |  |  |  |  | 모듈
2.3.1.2.1.1 | [5 empty] | 메인페이지 | [10 empty] | 2021-06-23 | 2021-06-25 |  |  | 김예은, 정한별
2.3.1.2.1.2 | [5 empty] | 검색창 | [14 empty] | 김경미, 김예은
2.3.1.2.1.3 | [5 empty] | 포스터무빙 | [14 empty] | 정한별
2.3.1.2.1.4 | [5 empty] | 차트1 | [10 empty] | 2021-06-23 | 2021-06-25 |  |  | 김경미, 김예은
2.3.1.2.1.5 | [5 empty] | 회원관련페이지 | [15 empty] | 매핑 실패
2.3.1.2.1.2.1 | [6 empty] | 마이페이지 | [13 empty] | 김경미
2.3.1.2.1.1.2 | [6 empty] | 회원가입 | [13 empty] | 정한별
2.3.1.2.1.2.2 | [6 empty] | 영화 담기 | [13 empty] | 김예은
2.3.1.2.1.2.3 | [6 empty] | 로그인아웃 | [13 empty] | 정한별 | 매핑 실패
2.3.1.2.1.6 | [5 empty] | 영화 상세 페이지
2.3.1.2.1.3.1 | [6 empty] | 검색 후 페이지 | [13 empty] | 정한별
2.3.1.2.1.3.2 | [6 empty] | 차트2 | [13 empty] | 김경미
2.3.1.2.1.3.3 | [6 empty] | 영화 기본 정보 표시 | [13 empty] | 김예은
2.3.2 |  |  | 테스트실시
2.3.2.1 |  |  |  | 중간 테스트 | [12 empty] | 2021-06-22 | 2021-06-25 |  |  | 김경미, 김예은, 정한별
2.4 |  | 구현 및 마무리 | [14 empty] | 2021-06-24 | 2021-06-25
2.4.1 |  |  | CSS 이용 | [17 empty] | 김예은
2.4.2
2.5 |  | 발표 | [15 empty] | 2021-06-25
2.5.1 |  |  | 자료 정리 | [17 empty] | 김경미, 김예은, 정한별